Дисциплинарный комитет

Регионального объединения работодателей 

«Союз «Саморегулируемая организация 

«Региональное объединение строителей Кубани» 

(РОР «Союз «СРО «РОСК»)

_____________________________________________________________________________

(юридический адрес: 350051, г.Краснодар, ул.Дзержинского, д.93/2, телефон/факс (861) 992-42-45)

РЕШЕНИЕ

г. Краснодар                                                                                             «17» марта 2026 года

Дисциплинарный комитет РОР «Союз «СРО «РОСК» (далее - Комитет) в составе Председателя Комитета – Кривушичева С.А., членов Комитета – Бесленея Ш.И., Войсковой П.С., Малышевой А.Д., Ореховского С.В., при ведении протокола заседания секретарем Дисциплинарного комитета Горбань Д.И., в присутствии заместителя директора ООО «ВЕСТА» Самойленко М.Ю., рассмотрел дело в отношении ООО «ВЕСТА» (ИНН – 2309091952), юридический адрес: 350010, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г.Краснодар, Ростовское шоссе, д.22Б.
Дисциплинарный комитет Союза (протокол №7 от 16.12.2025 г.) принял решение о применении к ООО «ВЕСТА» меры дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (повторно) об устранении выявленных нарушений в срок до 01.03.2026 г. за  неисполнение или ненадлежащее исполнение членом РОР «Союз «СРО «РОСК» обязательств по договорам строительного  подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Ранее в ходе проведения плановой проверки ООО «ВЕСТА» (акт №7-14/145 от 09.10.2025 г.) подтверждено нарушение сроков исполнения работ по следующим договорам подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения:
- №822006937-ЭА от 13.12.2022 г. (срок исполнения до 22.12.2023 г., изменен на 13.01.2025 г.). Заказчик: МКУ МО г.Краснодар «ЦМДДТ». Цена договора: 954 827 621,99 рублей. Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по проезду от ул. Симферопольской до ул. им. Демуса М.Н., по ул. Симферопольской от ул. Новороссийской до ул. Уральской в г. Краснодаре». По акту №1 от 16.07.2024 г. выполнение работ приостановлено до получения акта-допуска от ОАО РЖД и выполнения ООО «Краснодарэнерго» мероприятий по строительству ТП-6/0,4 кВ, предусмотренных договором технологического присоединения. Выполнение работ возобновлено с 11.08.2025 г. По данным Единой информационной системы в сфере закупок со стороны заказчика имеются претензии на сумму 23,79 млн.рублей;
- №119424000268-ЭА от 05.04.2024 г. (срок исполнения до 07.11.2024 г.). Цена договора: 51 002 941,32 рублей. Заказчик: МКУ МО г.Краснодар «ЦМДДТ». Предмет договора: Выполнение работ по строительству объектов водоснабжения и канализации (Строительство ливневой канализации по ул. Беговой от ул. Бульвар Строителей до ул. Заречной в г. Краснодаре). По данным Единой информационной системы в сфере закупок со стороны заказчика имеются претензии на сумму 7,47 млн.рублей;
- №824003741-ЭОК от 18.06.2024 г. (срок исполнения до 24.09.2025 г.). Заказчик:  МКУ МО г.Краснодар «ЦМДДТ». Цена договора: 383 955 678,28 рублей. Предмет договора: Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги (Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. Константина Образцова от дома № 22 до ул. Памяти Чернобыльцев, по ул. Памяти Чернобыльцев до ул. Симиренко, от ул. Памяти Чернобыльцев по ул. Константина Образцова до ул. Эльбрусской, по ул. Эльбрусской до ул. Симиренко в г. Краснодаре). По данным Единой информационной системы в сфере закупок со стороны заказчика имеются претензии на сумму 30,35 млн.рублей; 
- №824001336-ЭОК от 28.03.2024 г. (срок исполнения до 08.04.2025 г., в соответствии с дополнительным соглашением №9 от 04.12.2025 г. срок договора продлен до 24.12.2025 г.). Заказчик:  МКУ МО г.Краснодар «ЦМДДТ». Цена договора: 1 105 545 404,82 рублей. Предмет договора: Выполнение работ по строительству автомобильной дороги (Строительство автомобильной дороги по ул. Выездной от ул. Богатырской до ул. им. Георгия Жукова, ул. им. Виктора Нарыкова от ул. им. Георгия Жукова до ул. им. Виктора Казанцева, ул. им. Геннадия Казаджиева от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Юрия Радоняка, ул. им. Анатолия Барабанова от ул. им. Владимира Волкова до ул. им Виктора Нарыкова, ул. им. Владимира Волкова от ул. им. Геннадия Казаджиева до ул. им. Анатолия Барабанова, по ул. им. Георгия Жукова от ул. Выездной до ул. Центральной в г. Краснодаре).; шифр регионального проекта Краснодарского края 09R1007400691 . По данным Единой информационной системы в сфере закупок со стороны заказчика имеются претензии на сумму 0,92 млн.рублей. На дату проведения заседания Дисциплинарного комитета Союза договор расторгнут по соглашению сторон (дополнительное соглашение б/н от 09.02.2026 г.);
- №425001204-ЭА от 14.10.2025 г. (срок исполнения до 27.11.2025 г.). Заказчик:  МКУ МО г.Краснодар «ЦМДДТ». Цена договора: 22 360 396,91 рублей. Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунаров от ул. Головатого до ул. Новокузнечная в г. Краснодаре (устройство тротуара, остановочных пунктов). По данным Единой информационной системы в сфере закупок со стороны заказчика имеются претензии на сумму 1,09 млн.рублей. На дату проведения заседания Дисциплинарного комитета Союза договор расторгнут по соглашению сторон (дополнительное соглашение б/н от 19.02.2026 г.).
От ООО «ВЕСТА» поступило письмо (02.2-01/08-1681 от 22.12.2025 г.) о ходе выполнения работ по заключенным договорам/контрактам.
В РОР «Союз «СРО «РОСК» поступило письмо от МКУ МО г.Краснодар «ЦМДДТ» (исх.№1517 от 20.02.2026 г.) с информацией о причинах несоблюдения ООО «ВЕСТА» сроков выполнения работ по вышеперечисленным договорам /контрактам, дает положительную профессиональную характеристику ООО «ВЕСТА», просит учесть представленную информацию и не принимать решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, снос объектов капитального строительства.
По состоянию на 17.03.2026 г. в ходе проведения текущего контроля установлено нарушение сроков выполнения работ по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения:
- №0818500000824008143 от 03.03.2025 г. (срок исполнения до 21.10.2025 г.). Заказчик: Администрация Динского сельского поселения Динского района. Цена договора: 290 112 205,51 рублей. Предмет договора: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя от ул. Коммунальной до ул. 70 лет Октября в ст-це Динской Динского района Краснодарского края». По данным Единой информационной системы в сфере закупок со стороны заказчика имеются претензии на сумму 1,7 млн.рублей;
- №0818500000824008312 от 02.12.2024 г. (срок исполнения до 16.10.2025 г.). Заказчик: Администрация Динского сельского поселения Динского района. Цена договора: 40 677 942,86 рублей. Предмет договора: «Капитальный ремонт тротуара по ул. Ульянова от домовладения № 5 до домовладения № 197 в станице Динской Динского района Краснодарского края». По данным Единой информационной системы в сфере закупок со стороны заказчика имеются претензии на сумму 1,12 млн.рублей;
- №825002683-ЭОК от 26.05.2025 г. (срок исполнения до 16.02.2026 г.). Заказчик: МКУ МО г.Краснодар «ЦМДДТ». Цена договора: 376 920 806,06 рублей. Предмет договора: Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги: «Реконструкция автомобильной дороги Западный подъезд к г. Краснодар, км 16+658 - 17+218 в городе Краснодар». По данным Единой информационной системы в сфере закупок со стороны заказчика имеются претензии на сумму 4,57 млн.рублей.
При принятии решения Комитет исходит из следующего.

В соответствии с п.5.6. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК» и п.4.2. Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам члены Союза обязаны  соблюдать требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, включая требования, установленные в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Ассоциацией «Национальное объединение строителей»; соблюдать требования Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», стандартов и правил РОР «Союз «СРО «РОСК», а также других документов, принятых Общим собранием или Советом РОР «Союз «СРО «РОСК», решения органов управления и специализированных органов РОР «Союз «СРО «РОСК»; своевременно вносить членские и целевые взносы в порядке и размере, установленном Общим собранием членов Союза; вносить взнос (взносы) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) в порядке и размере, установленном Общим собранием РОР «Союз «СРО «РОСК»; предоставлять информацию о своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации в составе и в порядке, установленном внутренними документами РОР «Союз «СРО «РОСК»;  обеспечить непрерывность своего соответствия требованиям к членству в РОР «Союз «СРО «РОСК»; соблюдать требования договоров строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, заключенных членом Союза с использованием конкурентных способов заключения договоров; выполнять иные обязанности, вытекающие из требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», других внутренних документов, решений органов управления и специализированных органов РОР «Союз «СРО «РОСК».
Комитет пришел к выводу о наличии доказательств, подтверждающих факт нарушения ООО «ВЕСТА» требований п.5.6. Устава РОР «Союз «СРО «РОСК», 4.2. Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам.
Согласно п.1.6.1. Положения о применении РОР «Союз «СРО «РОСК» мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов (далее – Положение о мерах) дисциплинарным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) члена РОР «Союз «СРО «РОСК», за которое указанным Положением в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены меры дисциплинарного воздействия.

В соответствии с п.2.3. Положения о мерах  предупреждение выносится в письменной форме в случаях, указанных в графе 3 Приложения №1 к указанному Положению, в том числе, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения членом РОР «Союз «СРО «РОСК» обязательств по договорам строительного  подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Срок применения указанной меры дисциплинарного воздействия определяется решением Дисциплинарного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК».

На основании изложенного, с учетом пояснений заместителя директора Самойленко М.Ю., а также с учетом мнения МКУ МО г.Краснодар «ЦМДДТ» (исх.№1517 от 20.02.2026 г.), руководствуясь ст.55.15. Градостроительного кодекса РФ, Уставом РОР «Союз «СРО «РОСК», Положения о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК», о требованиях к его членам, Положением о Дисциплинарном комитете РОР «Союз «СРО «РОСК», Положением о мерах, Комитет

РЕШИЛ:

1. Применить к ООО «ВЕСТА» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения (повторно) об устранении выявленных нарушений в срок до  30.09.2026 г. за  неисполнение или ненадлежащее исполнение членом РОР «Союз «СРО «РОСК» обязательств по договорам строительного  подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 
Проголосовали: «за» - единогласно.

2. Передать Решение Дисциплинарного комитета генеральному директору РОР «Союз «СРО «РОСК» для направления его в адрес указанного юридического лица.
Проголосовали: «за» - единогласно.

Решение Дисциплинарного комитета РОР «Союз «СРО «РОСК» о применении меры дисциплинарного воздействия может быть обжаловано членом Союза, в отношении которого принято указанное решение, в Совет Союза в течение пяти рабочих дней со дня получения копии данного решения, в арбитражный суд, а также в третейский суд, сформированный Ассоциацией «Национальное объединение строителей» в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
Председатель 
Дисциплинарного  комитета

РОР «Союз «СРО «РОСК»                          п/п                                 С.А. Кривушичев
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